PROPUESTA ORGANIZATIVA

Nombre: _________________________

- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS	40’ m. (Salvo el equipo de escritura y adaptación que debe comenzar el trabajo de manera inmediata, los demás equipos pueden modificarse hasta que comience su trabajo.
- ADAPTACIÓN DEL TEXTO TEATRAL	2 horas de clase. / En estas horas, el equipo de adaptación deberá decidir el tipo de versión que se va a realizar, los cambios fundamentales en acciones, personajes… / Una vez reescrita la propuesta, se analizará la nueva versión y se tomarán decisiones sobre la versión final con los cambios propuestos. / Es necesario planificar trabajo fuera de clase ya que las horas de clase son exclusivamente para tomar decisiones sobre los cambios propuestos
El resto de la clase en esas horas realizará ejercicios de expresión corporal y declamación con el texto original para ir conociendo a los personajes y sus características. / Es aconsejable que el espacio para realizar estas actividades no sea el aula ordinaria.
- REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DEL TEXTO TEATRAL	1 hora. Todo el grupo. / Una vez que se ha leído la obra y se acepta la versión presentada, las posibles modificaciones solo se aceptarán si vienen avaladas por la dirección de la obra quien justificará la necesidad de los cambios. / En este momento, el resto de los equipos toman ya forma definitiva y no se pueden modificar salvo por razones muy justificadas.
- PREPARACIÓN DE DECORADOS, VESTUARIOS, MÚSICA	2 horas / Serán necesarias, al menos, dos sesiones para tomar acuerdos sobre qué escenografía es la más adecuada, qué vestuario van a llevar actores y actrices, cómo conseguir los elementos necesarios para la representación. / Al igual que el resto de equipos hay que prever tiempos fuera del horario lectivo para el trabajo.
- PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE MANO, PUBLICIDAD, VENTA DE ENTRADAS	Se aprovecharán las sesiones de ensayos para que se pueda ir realizando este trabajo. El programa de mano debe recibir la aprobación del equipo de dirección.
- ENSAYOS	Actores y actrices deben aprenderse los papeles fuera de horas lectivas y se dedicarán tres, cuatro horas a ensayos generales
La organización de las sesiones se ha realizado teniendo en cuenta que se elige el formato de una sola representación teatral. Si la opción elegida es las de realizar tres representaciones, quizás en algún momento haya que modificar algún aspecto de la temporalización.